## Team Rosetta Sprint Planning
Total Product Backlog Effort |  | Date | Completed Velocity | Cumulative Sprint Effort (Complete) | Remaining Sprint Effort | Cumulative Product Effort (Complete) | Remaining Product Effort
53 |  | 2016-06-24 | 0 | 0 | - | 0 | 53
|  | 2016-06-25 | 3 | 3 | - | 3 | 50
Total Sprint Effort |  | 2016-06-26 | 0 | 3 | - | 3 | 50
38 |  | 2016-06-27 | 0 | 3 | - | 3 | 50
|  | 2016-06-28 | 0 | 3 | - | 3 | 50
|  | 2016-06-29 | 0 | 3 | - | 3 | 50
| Sprint 1 | 2016-06-30 | 6 | 9 | 32 | 9 | 44
|  | 2016-07-01 | 6 | 15 | 26 | 15 | 38
|  | 2016-07-02 | 6 | 21 | 20 | 21 | 32
|  | 2016-07-03 | 6 | 27 | 14 | 27 | 26
|  | 2016-07-04 | 0 | 27 | 14 | 27 | 26
|  | 2016-07-05 | 7 | 34 | 7 | 34 | 19
|  | 2016-07-06 | 7 | 41 | 0 | 41 | 12
|  | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12